## 機能一覧表
movgame WPFアプリケーション機能一覧 |  |  | C＃
種別 | 機能 | 要件 | 進捗 | 実装目標 | 最終更新
プレイヤー | 上下左右キー操作 | 中途半端な位置で止まらないこと（マスの枠に停止すること） | 実装完了 | 2021-11-15 | 2021-11-14
プレイヤー | 速度変化 | 道に落ちているアイテムで速度の切り替えが行えること。また一定時間後元に戻ること | 検討中 |  | 2021-11-08
プレイヤー | ライフアップ | ライフの初期値は１。アイテム獲得やスコア到達でカウントアップすること | 実装中 | 2021-11-15 | 2021-11-08
プレイヤー | ライフダウン | 敵に衝突したら1減り、0になったらゲームオーバーになること | 実装完了 | 2021-11-15 | 2021-11-14
NPC | ランダム動作 | パラメータで動作にレベル付けができること | 実装中 | 2021-11-15 | 2021-11-08
NPC | プレイヤー追従動作 | 追従するNPCとしないNPCを振り分けられること （複数のNPCが同じ動作をしないように、全体制御としてバランスをとること） | 実装中 | 2021-11-15 | 2021-11-08
NPC | 自己位置推定動作 | 各NPCの位置、プレイヤーとの距離から最短距離を推定し経路生成できること パラメータの重みづけでレベル分けできること | 検討中 |  | 2021-11-08
アイテム | プレイヤー速度アップ | 一定時間で解除されること | 検討中 |  | 2021-11-08
アイテム | プレイヤー速度ダウン | 一定時間で解除されること | 検討中 |  | 2021-11-08
アイテム | プレイヤー壁すり抜け | 一定時間で解除されること | 検討中 |  | 2021-11-08
アイテム | プレイヤーライフアップ |  | 検討中 |  | 2021-11-08
アイテム | NPC全体速度アップ | 一定時間で解除されること | 検討中 |  | 2021-11-08
アイテム | NPC全体速度ダウン | 一定時間で解除されること | 検討中 |  | 2021-11-08
マップ | インポート | レベル別にインポートできること | 実装完了 | 2021-11-15 | 2021-11-14
マップ | エクスポート | フロントエンドに受け渡せる形式でエクスポートできること | 検討中 |  | 2021-11-08
マップ | 自動生成 | 全体として閉じたマップとして生成できること 局所的に閉じないこと レベル別に生成できること | 検討中 |  | 2021-11-08
判定 | ゲームオーバー | プレイヤーのライフが0でゲームオーバー判定すること ゲームオーバー時にスコアを記録すること | 実装完了 | 2021-11-15 | 2021-11-14
判定 | ステージクリア | マップ上に配置されているコインを全て取るとステージクリアとすること 同時にコインでスコアが加算されること | 実装中 | 2021-11-15 | 2021-11-08
スコア | 記録 | スコアを記録するローカルデータベースを持つこと 表示画面を持つこと | 検討中 |  | 2021-11-08

## 質問リスト
Index | 記載日 | カテゴリ | 内容 | 回答 | 回答日
1 | 2021-10-17 | WPF | テーブルビューとチャートビューの描画速度を上げる方法を ご教授頂きたいです。 データの取得速度に対してかなり長い（3sec程度かかる間隔） | 自己解決
2 | 2021-10-17 | WPF | 上記の関連で、待ち時間にLoading表示を出したいと思っています。 いい手法やライブラリをご教授頂きたく。
3 | 2021-10-17 | WPF | テーブルビューとチャートビューに日付をキーとしたクエリ機能を付加したい | 自己解決